## Actividades
Items | Actividad | Descripción | Tarea | Fecha inicio | Fecha final | Tiempo | Recursos tangibles e intangibles | Responsables | Descripción | Evidencias | Estado
1 | Definición del proyecto
1.1 | Revisión bibliográfica
1.2 | Definición de necesidades
Definición del cliente
Definición del problema
Definición de necesidades
Especificaciones
Definición objetivo general
Alcances
Metodología
Definición de objetivos especificos
Gestion del proyecto
Definición de acividades
Definición de tiempos
Definición de recursos
Cronograma
Responsabilidades
2 | Desarrollo de producto de resortes helicodales IMAL | Formulación del problema
Desarrollo de producto
Definición de especificaciones
2.2 | Manufactura
Material
Procesos
2.1 | Diseño
3 | Datos FEA de resortes IMAL | Data set
3.1 | Recolección
Obtenición
Entender
Exploración
Burcar patrones
Estructura
3.2 | Procesamiento
Limpieza
Conversión
Normalización
División data set
4 | Modelo machine learning IMAL
4.1 | Entrenamiento
Escoger algoritmo
Entrenar con conjunto de datos
Ajuste de hiperparametros
Validación cruzada
4.2 | Evaluación
Evaluar con metricas
Revisión de errores sistemáticos

## Cronograma
GANTT CHART TEMPLATE | [5 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
PROJECT TITLE: DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE DISEÑO ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE RESORTES HELICOIDALES BAJO RESTRICCIONES DE MANUFACTURA PARA LA EMPRESA IMAL | [5 empty] | COMPANY NAME | [6 empty] | Universidad Nacional de colombia
PROJECT MANAGER: IMAL SAS | [5 empty] | DATE | [6 empty] | 2025-08-25
WBS NUMBER | TASK TITLE | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [15 empty] | OCTUBRE | [19 empty] | NOVIEMBRE | [24 empty] | DICIEMBRE
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Formulación del proyecto
0%
1.1 | Definición de necesidades | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 5 | 0%
| Definición del cliente |  |  | 0 | 0%
| Definición del problema |  |  |  | 0%
| Definición de necesidades |  |  |  | 0%
| Definición objetivo general |  |  |  | 0%
| Alcances |  |  | 0 | 0%
1.3 | Investigación y contexto | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5 | 0%
1.3 | Metodología | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5 | 0%
| Definición de objetivos especificos |  |  | 0 | 0%
| Gestion del proyecto |  |  | 0 | 0%
| Definición de acividades |  |  | 0 | 0%
| Definición de tiempos |  |  | 0 | 0%
| Definición de recursos |  |  | 0 | 0%
| Cronograma |  |  | 0 | 0%
| Responsabilidades |  |  | 0 | 0%
2 | Formulación del problema de machine learning
| Desarrollo de producto para resortes helicoidales IMAL |  |  |  | 0%
Metodología DFMEA
2.2 | Manufactura | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 0%
| Material |  |  |  | 0%
| Procesos |  |  |  | 0%
2.1 | Diseño | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 12 | 0%
| Parametrización |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
3 | Dataset FEA de resortes IMAL
3.1 | Recolección | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Obtenición | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Entender | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Exploración | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Burcar patrones | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Estructura | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
3.2 | Procesamiento | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Limpieza | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Conversión | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| Normalización | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 0 | 0%
| División data set | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0 | 0%
4 | Modelo machine learning IMAL
4.1 | Entrenamiento | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0 | 0%
| Escoger algoritmo | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0 | 0%
| Entrenar con conjunto de datos | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0 | 0%
| Ajuste de hiperparametros | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0 | 0%
| Validación cruzada | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0 | 0%
4.2 | Evaluación | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0 | 0%
| Evaluar con metricas | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0 | 0%
| Revisión de errores sistemáticos | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0 | 0%
|  | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0 | 0%

## Diagrama gantt
PROJECT TIMELINE TEMPLATE |  |  |  | Smartsheet Tip ➜ |  |  |  |  | This is a modified form of a Gantt chart which focuses on creating a project schedule that is broken down into stages.
PROJECT TITLE |  | [Project's title] |  | COMPANY NAME | [5 empty] | [Company's name]
PROJECT MANAGER |  | [Project Manager's name] |  | DATE | [5 empty] | 2022-05-01
Fase |  |  | Detalles | Q1 | [12 empty] | Q2
|  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | Enter the date of the first Monday of each month --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Formulación del proyecto |  | Definición de necesidades | AGO 3: INICIO PROYECTO | FIN PROYECTO
Metodología | bar: SEP 2
2 | Desarrollo de producto para resortes helicodales IMAL |  | Manufactura | bar: SEP 2 to SEP 3
Diseño | bar: SEP 2 to SEP 3
3 | Dataset de resortes helicoidales IMAL |  | Recolección | bar: SEP 4 to SEP 5
Procesamiento | bar: OCT 1 to OCT 2
4 | Modelo machine learning para resortes helicoidales IMAL |  | Entenamiento | bar: OCT 3 to NOV 2
Evaluación | bar: NOV 3 to DIC 2